## Ark1
Interessent | Deres mål | Hvad kan der forventes | Indvirkning Pos/Neg | Mulig fremtidig reaktion | Ideer
Projektgruppe | Interesse for fremgang i projektet der kan bidrage med udvilking og viden samt indtjening. | At der bliver arbejdet på at opfylde de gældende krav | Positivt indstillet på at aflevere et produkt som PO er tilfreds med inden for tid/ressource grænsen | ikke at kunne leve op til urealistike produkt forventninger | Holde PO og andre interessanter involveret i projektarbejdet undervejs så ingen misforståelser sker
PO | At få ønsker opfyldt i forhold til produktet inden for krav og rammer | Klar kommunikation ifht. Krav og ønsker til produktet under udvikling | Positivt indstillet på at få udvilket et nyt produkt der kan implementeres i svømmenklubben delfinen negativt indstillet hvis projektgruppe ikke overholder deadlines/mål | Kan forholde sig kritisk hvis ikke forventninger kan syntes af være imødekommet | Holde sig ajour med fremgang så kriterier fremstår realistiske
Klub formand | intetesseret for at modtage det nye produkt | Involvering så produkt kan udvikles med relevant input fra en slutbruger | indstillet positivt på at modtage produkt der lever op til forventinger indstillet negativt hvis forventninger ikke imødekommes | ikke at se sig tilfreds med resultat eller værende helt tilfreds | Følge aktivt med i udviklingen så individuelt input kan forbedre produktet
Træner | intetesseret for at modtage det nye produkt | Involvering så produkt kan udvikles med relevant input fra en slutbruger | indstillet positivt på at modtage produkt der lever op til forventinger indstillet negativt hvis forventninger ikke imødekommes | ikke at se sig tilfreds med resultat eller værende helt tilfreds | Følge aktivt med i udviklingen så individuelt input kan forbedre produktet
kasserer | intetesseret for at modtage det nye produkt | Involvering så produkt kan udvikles med relevant input fra en slutbruger | indstillet positivt på at modtage produkt der lever op til forventinger indstillet negativt hvis forventninger ikke imødekommes | ikke at se sig tilfreds med resultat eller værende helt tilfreds | Følge aktivt med i udviklingen så individuelt input kan forbedre produktet